重庆高新区企业环保规范化管理

督导帮扶技术服务采购需求文件

一、询比采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆高新区企业监测规范化管理 督导帮扶技术服务 | 4.5 | 财政预算资金 |  |

二、询比资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

基本资质条件需提供加盖供应商公章的承诺书，特定资格条件须提供加盖供应商公章的证明材料，不提供视为不符合相应条件。

三、采购服务内容

根据重庆高新区生态环境局要求，中标人应在规定时间内完成以下工作内容。

（一）对高新区境内28家重点排污单位的污染源自动监控系统运维情况进行检查，查找运维管理问题，提出整改意见等；

（二）按照20%的比例对重庆高新区境内纳入自行监测管理的138家企业的自行监测工作进行抽查，提出检查问题及整改意见。

服务结束后形成技术服务报告，经生态环境局确认不存在敷衍、故意隐瞒违规行为等情况视为验收合格，若服务报告与生态环境局的要求不一致或存在其他违规情况视为验收不合格，若验收不合格需安排重新排查，存在一次验收不合格情况扣除合同金额的50％。

四、服务期

自合同签订之日起10 天内完成所有工作内容。

五、付款方式

中标人完成所有工作内容，提交经验收合格的技术服务报告后一次性付款。

六、联系方式

采购人：重庆高新技术产业开发区管理委员会生态环境局

联系人： 胡阳

电  话：023-68672559

地  址：重庆高新区高新大道6号

七、其它有关规定

1.凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在采购平台下载查看本项目需求文件以及变更公告等采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

2.供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.无论采购结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

4.服务结束后形成技术服务报告，经生态环境局确认不存在敷衍、故意隐瞒违规行为等情况视为验收合格，若技术服务报告与生态环境局的要求不一致或存在其他违规情况视为验收不合格，若验收不合格需安排重新排查，存在一次验收不合格情况扣除合同金额的50％。

八、评选方法

综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

若供应商出现评分相同，报价低者中标。

九、其他

1.供应商必须针对以上条款和服务内容作出明确承诺，承诺内容必须达到采购要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十、供应商提交响应文件

1.供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 10分 | 有效的响应报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供货商的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/响应报价）×价格权重×100。 | 高于预算价为无效报价 |
| 2 | 技术部分 | 检查方案（30分） | 针对本项目提供合理合规的检查方案，方案思考全面，重点突出，针对性强得20-30分；检查方案思考较全面，针对性较强，得10-20分；检查方案有明显漏项，针对性不强得0-10分，本项满分30分。 |  |
|  |  | 其他（10分） | 投标人具有由国家版权局颁发的“环境监测智慧运维管理系统”、“污染源监测数据统计分析平台”计算机软件著作权登记证书的，每有一项得5分，最多得10分。 | 提供相关证书复印件并加盖公章（原件备查） |
| 3 | 商务部分 | 企业从业能力（29分） | 1.供货商获得ISO14001环境管理体系认证证书；ISO9001质量管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；且认证范围为环保技术服务（自动监测、监控系统（水、气）运行维护）的。每种证书得3分，最高得9分。 2.供货商获得由中环协（北京）认证中心颁发的中国环境服务认证证书，服务项目为水污染在线监测系统运营服务且服务内容需涵盖（化学需氧量、总有机碳、氨氮、总磷总氮、PH），且在有效期内的得10分，二级得5分，三级得1分，须提供证书复印件并加盖公章。 3.供货商获得由中环协（北京）认证中心颁发的中国环境服务认证证书，服务项目为固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务且服务内容需涵盖（SO2、NOx、颗粒物），且在有效期内的，服务等级为一级的得10分，二级得5分，三级得1分，须提供证书复印件并加盖公章。 | 提供证书复印件加盖供应商鲜章，原件备查【且在有效期内】，未提供原件的不得分。 |
|  |  | 其他（20分） | 1.投标人管理人员团队中具备重庆市生态环境局颁发的重庆市生态环境执法专家证书，每提供一人得10分，本项满分20分。提供2022年10月至12月在投标单位缴纳的养老保险证明材料复印件； |  |
|  |  | 企业信用(1分) | 2015年01月01日至投标截止日供货商未受过省、市级生态环境局对其在线监测服务的行政处罚，有承诺得1分，无承诺得0分。 | 提供承诺函原件，格式自拟，加盖供货商鲜章。 |

供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

# 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元，具体明细报价详见报价表。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）报价表

报价表

| 项目名称 | 检查方案 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 重庆高新区企业监测规范化管理督导帮扶技术服务 | ...... |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 检查方案

（格式自定）

- 资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

-------------------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（结束）